传媒学院2014届本科生毕业设计工作计划

根据学校教务处本科毕业设计相关管理规定特制定《传媒学院2014届本科生毕业设计工作计划》，各流程时间安排及要求如下：

（一）选题与开题阶段

1、2013－2014学年第一学期第14—16周：各指导教师确定选题或研究课题范围，提交院毕业设计指导小组进行审查。审查通过后向学生公布选题，经双向选择后确定题目，由指导教师向学生下达任务书。

2、2013－2014学年第一学期第16—20周：指导教师指导学生查阅资料，开始撰写开题报告、文献综述。

3、2013－2014学年第二学期第1—2周：院学术委员会审查学生的开题报告，组织完成学生开题工作。

（二）写作阶段

1、2013－2014学年第二学期第3周—13周，学生在指导教师的指导下，开始毕业设计撰写工作。整个撰写阶段，学生应积极与指导老师联系，就写作各方面与指导老师进行深入沟通，指导教师至少每周指导、检查学生1次。

2、2013－2014学年第二学期第10周对毕业撰写情况进行中期检查，对未达到要求的学生及指导教师提出批评警告。

（三）答辩与成绩评定及其他后期工作

1、2013－2014学年第二学期第14—15周，院学术委员会确定具体的答辩日程安排和答辩小组名单，提交教务处。组织完成毕业设计答辩及最终成绩评定工作，同时评选优秀毕业设计。

2、2013－2014学年第二学期第16周，汇总整理各项设计材料，完成装订存档工作；向教务处提交毕业设计成绩汇总表和毕业设计电子版；完成2014届本科毕业设计工作总结并提交教务处。

传媒学院

2013年11月16日